## 📊 ダッシュボード
基本情報技術者試験 (FE) 学習進捗管理ダッシュボード
FE Exam Master Study Dashboard & Executive Readiness Engine (Syllabus Ver. 9.1)
総学習時間 (Giờ đã học) |  | 目標総時間 (Mục tiêu) |  | 計画達成率 (Tiến độ) |  | 週末補修時間 (Cần bù)
135
📚 対象書籍 3冊の学習進捗サマリー (Tiến độ 3 Cuốn Sách)
書籍名 (Tên sách) | 対応科目 (Môn) | 総章数/セット (Tổng chương) | 完了数 (Đã xong) | 進捗率 (Tiến độ) | スキャン状況 (Scan PDF) | 学習ステータス (Trạng thái)
かやのき先生の基本情報技術者教室 (Syllabus 9.1) | 科目A & B (Lý thuyết toàn diện) | 12 |  |  |  | 進行中 (Đang học)
福嶋先生の集中ゼミ 科目B・アルゴリズム編 | 科目B (Thuật toán & Ngôn ngữ giả) | 10 |  |  |  | 進行中 (Đang học)
パーフェクトラーニング過去問題集 (R08) | 科目A & B (4 bộ đề + 25 PDF) | 4 |  |  |  | 未着手 (Chưa làm)
🎌 日本の祝日 & キックスタート休暇カレンダー (Lịch Nghỉ Lễ & Kickstart)
期間 / 日付 (Ngày) | 祝日名・休暇名 (Tên ngày lễ) | 日数 (Số ngày) | 学習計画 (Giờ/ngày) | 戦略メモ (Chiến lược học tập)
2026/09/21 - 09/27 | ★ 特別全休キックスタート週 (Nghỉ trọn tuần) | 7日間 | 2.5 - 3.0h | Tạo trớn ban đầu: 60% lý thuyết かやのき + 40% thuật toán 福嶋 (Ramping Cadence chống kiệt sức)
2026/10/12 (月) | スポーツの日 (Sports Day) | 1日 | 2.5h | Luyện bài tập cấu trúc dữ liệu & thuật toán tìm kiếm
2026/11/03 (火) | 文化の日 (Culture Day) | 1日 | 2.5h | Ôn tập chuyên đề Cơ sở dữ liệu & Mạng máy tính
2026/11/23 (月) | 勤労感謝の日 (Labor Thanksgiving) | 1日 | 2.5h | Chuyên đề An toàn thông tin & Giải đề thi thử số 1
2026/12/28 - 2027/01/03 | 年末年始休暇 (Nghỉ Tết Dương Lịch) | 7日間 | 3.0 - 4.0h | TỔNG ÔN BỨT TỐC: Giải đề thi quá khứ R05, R06, R07 + Phân tích câu sai
2027/01/11 (月) | 成人の日 (Coming of Age Day) | 1日 | 3.0h | Tổng duyệt đề thi thử R08 trước thềm đăng ký thi chính thức

## 📅 日別計画・実績
日別学習計画・実績ログ (Daily Study Schedule & Actual Log)
Bắt đầu: 2026/09/21 ¦ Tự động tính giờ bù cuối tuần (Weekend Catch-up Buffer) & Phân bổ môn xen kẽ
合計 (Tổng cộng):
Day | 日付 (Ngày) | 曜日 (Thứ) | 計画時間 (h) | 実績時間 (h) | 差異 (h) | 週末補修 (h) | 区分 (Loại ngày) | 対象科目 (Môn) | 学習内容 / 書籍章 (Chương / Bài học) | 集中度 (1-5★) | Scan確認 | 状態 (Status) | 学習メモ / 気づき (Ghi chú bài học)
Day 001 | 2026/09/21 | 月 (T2) | 2.5 | 0 |  |  | ★ 全休キックスタート | 科目A (かやのき) | かやのき 第1章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 002 | 2026/09/22 | 火 (T3) | 2.5 | 0 |  |  | ★ 全休キックスタート | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第1章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 003 | 2026/09/23 | 水 (T4) | 2.5 | 0 |  |  | ★ 全休キックスタート | 科目A (かやのき) | かやのき 第1章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 004 | 2026/09/24 | 木 (T5) | 2.5 | 0 |  |  | ★ 全休キックスタート | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第1章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 005 | 2026/09/25 | 金 (T6) | 2.5 | 0 |  |  | ★ 全休キックスタート | 科目A (かやのき) | かやのき 第1章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 006 | 2026/09/26 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | ★ 全休キックスタート | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第1章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 007 | 2026/09/27 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | ★ 全休キックスタート | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 008 | 2026/09/28 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第2章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 009 | 2026/09/29 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第2章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 010 | 2026/09/30 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第2章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 011 | 2026/10/01 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第2章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 012 | 2026/10/02 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第2章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 013 | 2026/10/03 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第2章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 014 | 2026/10/04 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 015 | 2026/10/05 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第3章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 016 | 2026/10/06 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第3章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 017 | 2026/10/07 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第3章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 018 | 2026/10/08 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第3章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 019 | 2026/10/09 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第3章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 020 | 2026/10/10 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第3章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 021 | 2026/10/11 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 022 | 2026/10/12 | 月 (T2) | 2.5 | 0 |  |  | 🎌 祝日 (スポーツの日) | 科目A (かやのき) | かやのき 第4章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 023 | 2026/10/13 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第4章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 024 | 2026/10/14 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第4章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 025 | 2026/10/15 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第4章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 026 | 2026/10/16 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第4章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 027 | 2026/10/17 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第4章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 028 | 2026/10/18 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 029 | 2026/10/19 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第5章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 030 | 2026/10/20 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第5章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 031 | 2026/10/21 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第5章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 032 | 2026/10/22 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第5章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 033 | 2026/10/23 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第5章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 034 | 2026/10/24 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第5章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 035 | 2026/10/25 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 036 | 2026/10/26 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第6章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 037 | 2026/10/27 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第6章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 038 | 2026/10/28 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第6章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 039 | 2026/10/29 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第6章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 040 | 2026/10/30 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第6章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 041 | 2026/10/31 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第6章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 042 | 2026/11/01 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 043 | 2026/11/02 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第7章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 044 | 2026/11/03 | 火 (T3) | 2.5 | 0 |  |  | 🎌 祝日 (文化の日) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第7章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 045 | 2026/11/04 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第7章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 046 | 2026/11/05 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第7章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 047 | 2026/11/06 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第7章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 048 | 2026/11/07 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第7章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 049 | 2026/11/08 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 050 | 2026/11/09 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第8章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 051 | 2026/11/10 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第8章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 052 | 2026/11/11 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第8章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 053 | 2026/11/12 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第8章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 054 | 2026/11/13 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第8章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 055 | 2026/11/14 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第8章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 056 | 2026/11/15 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 057 | 2026/11/16 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第9章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 058 | 2026/11/17 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第9章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 059 | 2026/11/18 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第9章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 060 | 2026/11/19 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第9章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 061 | 2026/11/20 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第9章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 062 | 2026/11/21 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第9章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 063 | 2026/11/22 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 064 | 2026/11/23 | 月 (T2) | 2.5 | 0 |  |  | 🎌 祝日 (勤労感謝の日) | 科目A (かやのき) | かやのき 第10章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 065 | 2026/11/24 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第10章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 066 | 2026/11/25 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第10章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 067 | 2026/11/26 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第10章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 068 | 2026/11/27 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第10章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 069 | 2026/11/28 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第10章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 070 | 2026/11/29 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 071 | 2026/11/30 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第11章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 072 | 2026/12/01 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第1章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 073 | 2026/12/02 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第11章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 074 | 2026/12/03 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第1章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 075 | 2026/12/04 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第11章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 076 | 2026/12/05 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第1章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 077 | 2026/12/06 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 078 | 2026/12/07 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第12章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 079 | 2026/12/08 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第2章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 080 | 2026/12/09 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第12章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 081 | 2026/12/10 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第2章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 082 | 2026/12/11 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第12章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 083 | 2026/12/12 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第2章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 084 | 2026/12/13 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 085 | 2026/12/14 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第1章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 086 | 2026/12/15 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第3章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 087 | 2026/12/16 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第1章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 088 | 2026/12/17 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第3章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 089 | 2026/12/18 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第1章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 090 | 2026/12/19 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第3章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 091 | 2026/12/20 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 092 | 2026/12/21 | 月 (T2) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第2章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 093 | 2026/12/22 | 火 (T3) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第4章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 094 | 2026/12/23 | 水 (T4) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第2章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 095 | 2026/12/24 | 木 (T5) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第4章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 096 | 2026/12/25 | 金 (T6) | 1 | 0 |  |  | 平日 (Ngày thường) | 科目A (かやのき) | かやのき 第2章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 097 | 2026/12/26 | 土 (T7) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第4章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手
Day 098 | 2026/12/27 | 日 (CN) | 2.5 | 0 |  |  | 週末 (Cuối tuần) | 過去問・復習 | Tổng ôn tập tuần & Luyện đề quá khứ R08 |  | 未 | 未着手
Day 099 | 2026/12/28 | 月 (T2) | 3.5 | 0 |  |  | 🎌 年末年始休暇 | 科目A (かやのき) | かやのき 第3章: Lý thuyết trọng tâm |  | 未 | 未着手
Day 100 | 2026/12/29 | 火 (T3) | 3.5 | 0 |  |  | 🎌 年末年始休暇 | 科目B (福嶋) | 福嶋 アルゴリズム 第5章: Ngôn ngữ giả & Trace |  | 未 | 未着手

## 📚 3冊の学習進捗
3冊の教材・分野別進捗管理 (3 Books Detailed Syllabus & Scan Tracker)
Theo dõi mục lục chi tiết, trạng thái scan PDF và số sao hiểu bài của 3 cuốn sách
章番号 / ID | 章の名称 (Tên chương / Mục kiến thức) | 分野 / シラバス区分 (Phân loại Syllabus 9.1) | スキャン状況 (Scan PDF) | 完了状態 (Hoàn thành) | 理解度 (1-5★) | 完了日 (Ngày xong) | 重要ポイント / メモ (Ghi chú cốt lõi)
【書棚1】令和08年 かやのき先生の基本情報技術者教室 (Syllabus 9.1)
Ch 01 | 基礎理論 (離散数学・応用数学・情報理論) | テクノロジ系 - 基礎理論 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Toán nhị phân, số bù 2, logic, tập hợp
Ch 02 | アルゴリズムとデータ構造の基礎 | テクノロジ系 - 基礎理論 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Mảng, danh sách, cây, sắp xếp, tìm kiếm cơ bản
Ch 03 | ハードウェアとコンピュータ構成要素 | テクノロジ系 - コンピュータ | 未スキャン | 未着手 |  |  | CPU, RAM, ROM, Bus, thiết bị ngoại vi
Ch 04 | システム構成要素と稼働率 (MTBF/MTTR) | テクノロジ系 - システム構成 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Độ khả dụng hệ thống, Dual/Duplex, RAID
Ch 05 | ソフトウェアとオペレーティングシステム (OS) | テクノロジ系 - OS・ソフト | 未スキャン | 未着手 |  |  | Tiến trình, quản lý bộ nhớ ảo, phân trang, ngắt
Ch 06 | データベースとSQL (正規化・トランザクション) | テクノロジ系 - データベース | 未スキャン | 未着手 |  |  | RDBMS, khóa chính/ngoại, 1NF-3NF, ACID, Commit/Rollback
Ch 07 | ネットワーク技術 (TCP/IP・ルーティング・DNS) | テクノロジ系 - ネットワーク | 未スキャン | 未着手 |  |  | Mô hình OSI, TCP/UDP, IP, Subnet mask, Port
Ch 08 | 情報セキュリティ (暗号・署名・攻撃手法・FW) | テクノロジ系 - セキュリティ | 未スキャン | 未着手 |  |  | Trọng tâm môn A&B: Mã hóa khóa công khai, SHA, WAF, XSS, SQLi
Ch 09 | システム開発技術 (設計・テスト・アジャイル) | テクノロジ系 - 開発技術 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Quy trình Waterfall, Agile, White-box / Black-box test
Ch 10 | プロジェクトマネジメント (WBS・EVM・日程計算) | マネジメント系 - プロジェクト | 未スキャン | 未着手 |  |  | Mỏ điểm dễ ăn: Arrow diagram, Critical Path, Float
Ch 11 | サービスマネジメントとシステム監査 (ITIL・SLA) | マネジメント系 - サービス | 未スキャン | 未着手 |  |  | SLA, Quản lý sự cố, Quản lý thay đổi, Kiểm toán hệ thống
Ch 12 | 経営戦略・システム戦略・企業と法務 | ストラテジ系 - 経営・法務 | 未 |  |  |  | SWOT, PPM, Bản quyền, Luật bảo vệ thông tin cá nhân
【書棚2】福嶋先生の集中ゼミ 科目B・アルゴリズム編 (2024年版)
Ch 01 | 擬似言語の基礎構文・変数のスコープ・配列仕様 | 科目B - 言語仕様 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Quy tắc chỉ số mảng từ 1, mũi tên gán, cấu trúc rẽ nhánh/vòng lặp
Ch 02 | 配列の基本操作とトレース表の書き方 | 科目B - トレース技法 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Cách lập bảng trace biến, kiểm tra giá trị qua từng bước
Ch 03 | 線形探索と2分探索アルゴリズムの徹底解剖 | 科目B - 探索 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Kỹ thuật lính canh 番兵法, công thức tìm mid = (low+high)/2
Ch 04 | 整列アルゴリズム (バブル・選択・挿入ソート) | 科目B - ソート基本 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Đếm số lần hoán đổi, số lần so sánh, điều kiện dừng
Ch 05 | 高度な整列 (クイックソート・マージソート) | 科目B - ソート応用 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Kỹ thuật chia để trị, pivot, mảng phụ trợ
Ch 06 | スタックとキューの擬似言語実装と応用 | 科目B - データ構造 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Push/Pop mảng, vòng lặp Queue tròn (Ring buffer)
Ch 07 | 2分木と木構造の巡回アルゴリズム (先行/中間/後続) | 科目B - 木構造 | 未スキャン | 未着手 |  |  | DFS/BFS trên cây nhị phân, thao tác chèn/xóa nút
Ch 08 | 再帰関数のトレースとコールスタックの理解 | 科目B - 再帰 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Đệ quy Fibonacci, tính giai thừa, điều kiện dừng
Ch 09 | グラフの最短経路問題 (ダイクストラ法) | 科目B - グラフ | 未スキャン | 未着手 |  |  | Bảng trọng số ma trận kề, cập nhật khoảng cách ngắn nhất
Ch 10 | 科目B 実戦模擬問題演習 (総合問題) | 科目B - 実戦演習 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Rèn luyện áp lực thời gian 6-8 phút/bài thuật toán lớn
【書棚3】令和08年 基本情報技術者 パーフェクトラーニング過去問題集 |  |  | 未
Set 01 | 令和05年 公開問題 (科目A 60問 + 科目B 20問) | 過去問演習 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Bộ đề công bố chính thức năm R05 của IPA
Set 02 | 令和06年 公開問題 (科目A 60問 + 科目B 20問) | 過去問演習 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Bộ đề công bố chính thức năm R06 của IPA
Set 03 | 令和07年 公開問題 (科目A 60問 + 科目B 20問) | 過去問演習 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Bộ đề công bố chính thức năm R07 của IPA
Set 04 | 令和08年 予想模擬問題 (科目A 60問 + 科目B 20問) | 予想模試 | 未スキャン | 未着手 |  |  | Đề thi thử dự đoán xác thực theo Syllabus 9.1 mới nhất
未

## 📝 模擬試験・過去問スコア
模擬試験・過去問 得点記録 & IPA合否判定 (Mock Exam Score Analytics)
Chuẩn đỗ IPA: Cả 2 môn đều phải >= 600/1000 điểm ¦ Mức an toàn: >= 700 điểm
回数 / ID | 実施日 (Ngày làm) | 試験セット名 (Tên đề thi) | 科目A正解数 (/60) | 科目A正解率 (%) | 科目Aスコア (/1000) | 科目A判定 | 科目Bアルゴリズム (/16) | 科目Bセキュリティ (/4) | 科目B合計 (/20) | 科目B正解率 (%) | 科目Bスコア (/1000) | 科目B判定 | 総合判定 (Pass/Fail) | 所要時間 (Phút) | 分析 & 弱点メモ (Ghi chú điểm yếu)
Mock 01 |  | 令和05年 公開問題 (R05) | 0 |  |  |  | 0 | 0
Mock 02 |  | 令和06年 公開問題 (R06) | 0 |  |  |  | 0 | 0
Mock 03 |  | 令和07年 公開問題 (R07) | 0 |  |  |  | 0 | 0
Mock 04 |  | 令和08年 予想模試 (R08) | 0 |  |  |  | 0 | 0
Mock 05 |  | DEKIDAS-WEB 模擬演習 01 | 0 |  |  |  | 0 | 0

## 🔁 復習・間違いノート
誤答・復習ノート (Error Notebook & 3-Cycle Spaced Repetition)
Chu trình ôn lại ngắt quãng 3 lần: Lần 1 (Sau 1 ngày) -> Lần 2 (Sau 3 ngày) -> Lần 3 (Sau 7 ngày)
ID | 出題元 / 問題番号 (Nguồn & Câu số) | 分野 / シラバス項目 (Chuyên đề) | 問題の要約 (Tóm tắt câu hỏi) | 正解 (Đáp án đúng) | 自分の誤答 (Đáp án mình chọn) | 間違いの原因 (Nguyên nhân sai) | なぜ間違えたか / ポイント (Bản chất & Điểm cốt lõi) | 復習1回目 (Lần 1) | 復習2回目 (Lần 2) | 復習3回目 (Lần 3) | 習得状態 (Mastery)
ERR-001 | かやのき Ch04 問12 | システム構成 | MTBFとMTTRから稼働率を求める計算問題 | ア (0.96) | ウ (0.80) | 計算・公式の混同 | 公式: MTBF / (MTBF + MTTR). Đọc nhầm số liệu của 2 server dự phòng. | 〇 (Đạt) | 〇 (Đạt) | 未 | 復習中
ERR-002 | 福嶋 Ch03 例題2 | 科目B・2分探索 | 探索範囲の更新時 low = mid + 1 の +1 を忘れて無限ループになるバグ | イ (low ← mid + 1) | エ (low ← mid) | アルゴリズム理解不足 | Khi cập nhật khoảng tìm kiếm nửa sau, bắt buộc phải loại trừ vị trí mid hiện tại bằng +1. | 〇 (Đạt) | 未 | 未 | 復習中
ERR-003 | パーフェクト R05 問28 | セキュリティ | 公開鍵暗号方式における秘密鍵の役割 (暗号化 vs 署名) | エ (送信者の秘密鍵で署名) | ア (受信者の公開鍵で署名) | 日本語の読解ミス | Chữ ký số dùng khóa bí mật của người gửi để ký, khóa công khai của người gửi để xác thực! | 未 | 未 | 未 | 要復習

## 📖 IT専門用語集
IT専門用語集 - Mazii連携 (FE Core Japanese IT Glossary from Mazii)
Trích xuất từ cơ sở dữ liệu từ điển Mazii SQLite (dict.sqlite) ¦ Phân loại theo 3 nhóm kiến thức IPA
ID | 用語 (Thuật ngữ Kanji/Kana) | 読み方 (Phiên âm Hiragana/Kana) | 英語表記 (Thuật ngữ tiếng Anh) | ベトナム語の意味 (Giải nghĩa tiếng Việt Mazii) | シラバス分野 (Phân loại) | 重要度 (Độ quan trọng) | 習得 (Mastered) | 暗記メモ (Ghi chú cá nhân)
FE-001 | アルゴリズム | アルゴリズム | Algorithm | Thuật toán (Trình tự hữu hạn các bước tính toán để giải quyết bài toán) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-002 | 擬似言語 | 擬似言語 | Pseudo-language / Pseudo-code | Ngôn ngữ giả (Mã giả chuẩn của IPA dùng trong bài thi môn B) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-003 | 配列 | はいれつ | Array | Mảng dữ liệu (Cấu trúc lưu trữ tuần tự các phần tử cùng kiểu) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-004 | スタック | スタック | Stack (LIFO) | Ngăn xếp Stack (Cơ chế vào sau ra trước LIFO - Push / Pop) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-005 | キュー | キュー | Queue (FIFO) | Hàng đợi Queue (Cơ chế vào trước ra trước FIFO - Enqueue / Dequeue) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-006 | 木構造 | きこうぞう | Tree Structure | Cấu trúc cây Tree (Gốc Root, Nút Node, Lá Leaf, Cây con Subtree) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-007 | 2分探索木 | 2分探索木 | Binary Search Tree | Cây nhị phân tìm kiếm BST (Nút con trái < Nút cha <= Nút con phải) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-008 | 線形探索 | せんけいたんさく | Linear Search | Tìm kiếm tuyến tính (Quét tuần tự từ đầu đến cuối O(n), kèm kỹ thuật lính canh 番兵法) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐ | 未
FE-009 | 二分探索 | 二分探索 | Binary Search | Tìm kiếm nhị phân (Chia đôi khoảng tìm kiếm O(log n), yêu cầu mảng đã sắp xếp) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-010 | ハッシュ法 | ハッシュほう | Hashing | Bảng băm Hashing (Ánh xạ khóa qua hàm băm O(1), xử lý va chạm collision) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-011 | 再帰 | さいき | Recursion | Đệ quy Recursion (Hàm tự gọi lại chính nó với điều kiện dừng cơ sở) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-012 | 整列 | せいれつ | Sorting | Thuật toán sắp xếp Sort (Chuyển đổi thứ tự phần tử tăng dần hoặc giảm dần) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-013 | クイックソート | クイック・ソート | Quick Sort | Sắp xếp nhanh Quicksort (Chọn pivot phân hoạch, độ phức tạp trung bình O(n log n)) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-014 | マージソート | マージソート | Merge Sort | Sắp xếp trộn Merge sort (Chia để trị, ổn định stable sort, O(n log n)) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐ | 未
FE-015 | ヒープソート | ヒープソート | Heap Sort | Sắp xếp vun đống Heapsort (Dựa trên cấu trúc cây nhị phân Heap, O(n log n)) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐ | 未
FE-016 | 計算量 | 計算量 | Computational Complexity (O-notation) | Độ phức tạp tính toán (Độ phức tạp thời gian & không gian ký hiệu Big-O) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-017 | 論理演算 | ろんりえんざん | Logical Operation (AND, OR, XOR) | Phép toán logic (AND nhân logic, OR cộng logic, XOR loại trừ, NOT phủ định) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-018 | 基数変換 | 基数変換 | Radix Conversion (2, 8, 10, 16진) | Chuyển đổi cơ số (Hệ 2 nhị phân, hệ 10 thập phân, hệ 16 thập lục phân) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-019 | 補数 | ほすう | Complement (2's complement) | Số bù (Số bù 2 dùng để biểu diễn số âm trong hệ nhị phân) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-020 | 浮動小数点 | ふどうしょうすうてん | Floating Point | Số thực dấu phẩy động (Tiêu chuẩn IEEE 754: Dấu Sign, Phần mũ Exponent, Phần định trị Mantissa) | テクノロジ系 - 基礎理論 | ⭐⭐ | 未
FE-021 | 主記憶 | しゅきおく | Main Memory (RAM) | Bộ nhớ chính RAM (Lưu trữ chương trình và dữ liệu đang thực thi) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-022 | 補助記憶 | ほじょきおく | Secondary Storage | Bộ nhớ phụ (Ổ cứng SSD, HDD lưu trữ dữ liệu lâu dài không mất điện) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐ | 未
FE-023 | キャッシュメモリ | キャッシュメモリー キャッシュ・メモリ キャッシュ・メモリー | Cache Memory | Bộ nhớ đệm Cache (SRAM tốc độ cao giữa CPU và RAM giảm độ trễ) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-024 | 仮想記憶 | かそうきおく | Virtual Memory | Bộ nhớ ảo Virtual Memory (Mở rộng không gian địa chỉ RAM ra ổ đĩa phụ) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-025 | ページング | ページング | Paging | Phân trang Paging (Chia bộ nhớ ảo thành các trang page có kích thước cố định) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-026 | スワッピング | スワッピング | Swapping | Hoán đổi Swapping (Chuyển tiến trình từ RAM ra bộ nhớ phụ khi thiếu bộ nhớ) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐ | 未
FE-027 | 割り込み | わりこみ | Interrupt | Ngắt Interrupt (Ngắt phần cứng ngoại vi và ngắt mềm từ chương trình) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-028 | パイプライン | パイプライン | Pipelining | Đường ống lệnh Pipelining (Thực thi gối đầu các giai đoạn Fetch, Decode, Execute) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-029 | 排他制御 | はいたせいぎょ | Exclusive Control / Mutual Exclusion | Kiểm soát độc quyền Mutex/Lock (Ngăn chặn tranh chấp tài nguyên chia sẻ Race Condition) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-030 | デッドロック | デッドロック | Deadlock | Khoá chết Deadlock (Hai hay nhiều tiến trình chờ tài nguyên lẫn nhau vô tận) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-031 | スループット | スループット | Throughput | Thông lượng Throughput (Khối lượng công việc xử lý được trên một đơn vị thời gian) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-032 | ターンアラウンドタイム | ターンアラウンド・タイム | Turnaround Time | turnaround time | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐ | 未
FE-033 | 稼働率 | かどうりつ | Availability / Uptime Rate (MTBF / MTBF+MTTR) | Độ khả dụng / Tỷ lệ hoạt động (Công thức: MTBF / (MTBF + MTTR)) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-034 | 平均故障間隔 | へいきんこしょうかんかく | MTBF (Mean Time Between Failures) | MTBF (Thời gian trung bình giữa 2 lần xảy ra sự cố hỏng hóc) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-035 | 平均修復時間 | へいきんしゅうふくじかん | MTTR (Mean Time To Repair) | MTTR (Thời gian trung bình để sửa chữa khắc phục sự cố xong) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-036 | デュアルシステム | デュアル・システム | Dual System | Hệ thống kép Dual System (2 máy chạy song song đối chiếu kết quả) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-037 | デュプレックスシステム | デュプレックスシステム | Duplex System | Hệ thống dự phòng Duplex System (1 máy chính Active, 1 máy Standby chờ sẵn) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-038 | RAID | RAID | RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) | Dàn đĩa RAID (RAID 0 phân dải, RAID 1 sao lưu gương, RAID 5 phân tán chẵn lẻ) | テクノロジ系 - システム構成 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-039 | 関係データベース | 関係データベース | Relational Database (RDB) | Cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS (Dữ liệu tổ chức thành các bảng gồm hàng và cột) | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐⭐ | 未
FE-040 | 主キー | しゅキー | Primary Key | Khóa chính Primary Key (Định danh duy nhất một bản ghi trong bảng, không null) | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐⭐ | 未
FE-041 | 外部キー | がいぶキー | Foreign Key | Khóa ngoại Foreign Key (Khóa tham chiếu đến khóa chính của bảng khác đảm bảo toàn vẹn) | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐⭐ | 未
FE-042 | 正規化 | せいきか | Normalization (1NF, 2NF, 3NF) | Chuẩn hóa dữ liệu Normalization (Giảm thiểu dư thừa, tránh dị thường bất thường 1NF, 2NF, 3NF) | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐⭐ | 未
FE-043 | トランザクション | トランザクション | Transaction (ACID properties) | Giao dịch Transaction (Bảo đảm 4 tính chất ACID: Nguyên tử, Nhất quán, Cô lập, Bền vững) | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐⭐ | 未
FE-044 | コミット | コミット | Commit | Commit (Xác nhận lưu vĩnh viễn các thay đổi của giao dịch vào CSDL) | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐⭐ | 未
FE-045 | ロールバック | ロール・バック | Rollback | Rollback (Hủy bỏ giao dịch và khôi phục trạng thái CSDL về trước khi xảy ra lỗi) | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐⭐ | 未
FE-046 | インデックス | インデックス | Index | mục lục | テクノロジ系 - データベース | ⭐⭐ | 未
FE-047 | サブネットマスク | サブネット・マスク | Subnet Mask | Subnet Mask (Tách địa chỉ IP thành phần mạng Network ID và phần máy Host ID) | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐⭐ | 未
FE-048 | デフォルトゲートウェイ | デフォルト・ゲートウェイ | Default Gateway | Cổng mặc định Default Gateway (Router chuyển tiếp gói tin ra ngoài mạng nội bộ) | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐⭐ | 未
FE-049 | ルーティング | ルーティング | Routing | routing | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐⭐ | 未
FE-050 | DNS | DNS | Domain Name System | Hệ thống phân giải tên miền DNS (Chuyển đổi Domain name sang IP address) | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐⭐ | 未
FE-051 | DHCP | DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | Giao thức cấp phát IP động DHCP (Tự động gán IP và cấu hình mạng cho thiết bị) | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐⭐ | 未
FE-052 | MACアドレス | MACアドレス | MAC Address | MAC Address | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐ | 未
FE-053 | ポート番号 | ポートばんごう | Port Number | port number | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐⭐ | 未
FE-054 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP Protocol Suite | TCP/IP Protocol Suite | テクノロジ系 - ネットワーク | ⭐⭐⭐ | 未
FE-055 | 情報セキュリティ | じょうほうセキュリティ | Information Security (CIA) | An toàn thông tin (Đảm bảo 3 yếu tố CIA: Confidentiality, Integrity, Availability) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-056 | 機密性 | きみつせい | Confidentiality | bí mật, cơ mật; bảo mật | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-057 | 完全性 | かんぜんせい | Integrity | integrity | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-058 | 可用性 | かようせい | Availability | tính sẵn sàng | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-059 | 脆弱性 | ぜいじゃくせい | Vulnerability | tính chất có thể bị tổn thương; tính chất có thể bị tấn công, tính chất có thể công kích được | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-060 | 共通鍵暗号 | 共通鍵暗号 | Symmetric-Key Cryptography (AES) | Mã hóa khóa đối xứng (Dùng chung 1 khóa để mã hóa và giải mã, thuật toán AES/DES) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-061 | 公開鍵暗号 | こうかいかぎあんごう | Public-Key Cryptography (RSA) | Mã hóa khóa công khai bất đối xứng (Khóa công khai mã hóa, khóa bí mật giải mã, RSA/ECC) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-062 | 公開鍵 | こうかいかぎ | Public Key | Khóa công khai (Public Key - Được công bố rộng rãi để người khác mã hóa gửi cho mình) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-063 | 秘密鍵 | ひみつかぎ | Private / Secret Key | Khóa bí mật (Private Key - Lưu trữ tuyệt mật để giải mã hoặc tạo chữ ký điện tử) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-064 | ハッシュ関数 | ハッシュかんすう | Hash Function (SHA-256) | Hàm băm một chiều Hash (Tạo chuỗi băm cố định kiểm tra tính toàn vẹn, SHA-256) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-065 | デジタル署名 | デジタルしょめい | Digital Signature | Chữ ký điện tử (Dùng khóa bí mật của người gửi để ký, chứng minh nguồn gốc và chống chối bỏ) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-066 | 認証局 | にんしょうきょく | Certificate Authority (CA) | Cơ quan chứng thực CA (Tổ chức cấp phát chứng chỉ số và bảo đảm tính xác thực của khóa công khai) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-067 | 電子証明書 | 電子証明書 | Digital Certificate | Digital Certificate | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-068 | 多要素認証 | 多要素認証 | Multi-Factor Authentication (MFA) | Xác thực đa yếu tố MFA (Kết hợp ít nhất 2 trong 3 yếu tố: Tri thức, Sở hữu, Sinh trắc) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-069 | ファイアウォール | ファイアウォール | Firewall | Tường lửa Firewall (Kiểm soát lưu lượng mạng dựa trên quy tắc lọc gói tin) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-070 | パケットフィルタリング | パケット・フィルタリング | Packet Filtering | packet filtering | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-071 | マルウェア | マルウェア | Malware | malware | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-072 | ランサムウェア | ランサムウェア | Ransomware | Ransomware | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-073 | フィッシング | フィッシング | Phishing | fishing; phishing | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-074 | SQLインジェクション | SQLインジェクション | SQL Injection | Tấn công SQL Injection (Chèn câu lệnh SQL độc hại qua ô nhập liệu của người dùng) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-075 | クロスサイトスクリプティング | クロスサイトスクリプティング | Cross-Site Scripting (XSS) | Tấn công XSS (Chèn mã kịch bản độc hại JavaScript thực thi trên trình duyệt nạn nhân) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-076 | DoS攻撃 | DoS攻撃 | Denial of Service (DoS/DDoS) | Denial of Service (DoS/DDoS) | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-077 | ソーシャルエンジニアリング | ソーシャル・エンジニアリング | Social Engineering | social engineering | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-078 | 標的型攻撃 | 標的型攻撃 | Targeted Attack / APT | Targeted Attack / APT | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-079 | ゼロデイ攻撃 | ゼロデイ攻撃 | Zero-Day Attack | Zero-Day Attack | テクノロジ系 - セキュリティ | ⭐⭐⭐ | 未
FE-080 | プロジェクトマネジメント | プロジェクトマネジメント | Project Management | Project Management | マネジメント系 - プロジェクト | ⭐⭐⭐ | 未
FE-081 | WBS | WBS | Work Breakdown Structure | Cơ cấu phân rã công việc WBS (Chia nhỏ dự án thành các gói công việc cụ thể) | マネジメント系 - プロジェクト | ⭐⭐⭐ | 未
FE-082 | アローダイヤグラム | アローダイヤグラム | Arrow Diagram (PERT Chart) | Arrow Diagram (PERT Chart) | マネジメント系 - プロジェクト | ⭐⭐⭐ | 未
FE-083 | クリティカルパス | クリティカル・パス | Critical Path | Đường găng Critical Path (Chuỗi công việc dài nhất quyết định tổng thời gian hoàn thành dự án) | マネジメント系 - プロジェクト | ⭐⭐⭐ | 未
FE-084 | ガントチャート | ガント・チャート | Gantt Chart | Gantt chart | マネジメント系 - プロジェクト | ⭐⭐ | 未
FE-085 | ファンクションポイント法 | ファンクションポイント法 | Function Point Method | Function Point Method | マネジメント系 - プロジェクト | ⭐⭐⭐ | 未
FE-086 | サービスマネジメント | サービスマネジメント | IT Service Management (ITIL) | IT Service Management (ITIL) | マネジメント系 - サービス | ⭐⭐⭐ | 未
FE-087 | SLA | SLA | Service Level Agreement | Thỏa thuận mức dịch vụ SLA (Cam kết giữa nhà cung cấp dịch vụ và khách hàng về uptime/chất lượng) | マネジメント系 - サービス | ⭐⭐⭐ | 未
FE-088 | SLM | SLM | Service Level Management | Service Level Management | マネジメント系 - サービス | ⭐⭐ | 未
FE-089 | インシデント管理 | インシデント管理 | Incident Management | Incident Management | マネジメント系 - サービス | ⭐⭐⭐ | 未
FE-090 | 問題管理 | 問題管理 | Problem Management | Problem Management | マネジメント系 - サービス | ⭐⭐⭐ | 未
FE-091 | 変更管理 | 変更管理 | Change Management | Change Management | マネジメント系 - サービス | ⭐⭐ | 未
FE-092 | システム監査 | システムかんさ | System Audit | system auditing | マネジメント系 - 監査 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-093 | 経営戦略 | けいえいせんりゃく | Corporate Strategy | chiến lược quản lý | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-094 | SWOT分析 | SWOT分析 | SWOT Analysis | Phân tích SWOT (Đánh giá Điểm mạnh S, Điểm yếu W, Cơ hội O, Thách thức T) | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-095 | PPM | PPM | Product Portfolio Management | Product Portfolio Management | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-096 | BSC | BSC | Balanced Scorecard | Balanced Scorecard | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-097 | KPI | KPI | Key Performance Indicator | Key Performance Indicator | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-098 | CSF | CSF | Critical Success Factor | Critical Success Factor | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐ | 未
FE-099 | ROI | ROI | Return On Investment | Return On Investment | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐ | 未
FE-100 | 損益分岐点 | そんえきぶんきてん | Break-even Point | Điểm hoà vốn | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-101 | デファクトスタンダード | デ・ファクト・スタンダード | De Facto Standard | de facto standard | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐ | 未
FE-102 | BPR | BPR | Business Process Reengineering | Business Process Reengineering | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐ | 未
FE-103 | ERP | ERP | Enterprise Resource Planning | Enterprise Resource Planning | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐ | 未
FE-104 | CRM | CRM | Customer Relationship Management | Customer Relationship Management | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐ | 未
FE-105 | SCM | SCM | Supply Chain Management | Supply Chain Management | ストラテジ系 - 経営 | ⭐⭐ | 未
FE-106 | 知的財産権 | ちてきざいさんけん | Intellectual Property Rights | intellectual property right | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-107 | 著作権法 | ちょさくけんほう | Copyright Act | luật bản quyền | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-108 | 特許権 | とっきょけん | Patent Right | quyền dùng bằng sáng chế; quyền dùng sáng chế | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-109 | 個人情報保護法 | こじんじょうほうほごほう | Act on the Protection of Personal Information | Luật bảo vệ thông tin cá nhân Nhật Bản (Quy định lưu trữ, sử dụng và bảo mật dữ liệu người dùng) | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-110 | 不正アクセス禁止法 | 不正アクセス禁止法 | Unauthorized Computer Access Act | Unauthorized Computer Access Act | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-111 | 労働者派遣法 | ろうどうしゃはけんほう | Worker Dispatching Act | Luật lao động liên quan lĩnh vực phái cử | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-112 | 請負契約 | 請負契約 | Contract for Work (Ukeoi) | Contract for Work (Ukeoi) | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未
FE-113 | 準委任契約 | 準委任契約 | Quasi-Mandate Contract (Jun-inin) | Quasi-Mandate Contract (Jun-inin) | ストラテジ系 - 法務 | ⭐⭐⭐ | 未

## ⚙️ 設定・祝日一覧
システム設定 & 日本祝日一覧 (Master Parameters & Holidays)
Bảng tham số chuẩn kỳ thi FE và lịch đỏ Nhật Bản năm 2026 - 2027
システム設定パラメータ (Tham số hệ thống)
目標総学習時間 (Tổng giờ học mục tiêu) | 135 | 時間 (h) - Đủ để cày nát 3 cuốn sách và giải đề
合格基準スコア (Điểm đỗ tối thiểu IPA) | 600 | 点 / 1000点 (Áp dụng cho CẢ HAI môn A và B)
安全圏目標スコア (Ngưỡng điểm an toàn) | 700 | 点 / 1000点 (Đảm bảo đỗ chắc chắn không sợ sai số IRT)
平日1日目標 (Mục tiêu ngày thường) | 1 | 時間/日 (Sau giờ làm việc tại nhà)
週末1日目標 (Mục tiêu cuối tuần) | 2.5 | 時間/日 (Thứ 7 & Chủ Nhật)
祝日1日目標 (Mục tiêu ngày nghỉ lễ đơn) | 2.5 | 時間/日 (Các ngày lịch đỏ trong tuần)
キックスタート全休目標 (Tuần nghỉ 21-27/09) | 2.5 | 時間/日 (7 ngày liên tục = ~18-21 giờ)
年末年始目標 (Tết 28/12 - 03/01) | 3.5 | 時間/日 (7 ngày bứt tốc giải đề quá khứ)
受験料 (Lệ phí thi FE chính thức) | 7500 | 円 (Đã bao gồm thuế)